## Yönetici Özeti
2026 YILLIK İŞ PLANI - YÖNETİCİ ÖZETİ
Tüm değerler 'İş Planı' sayfasından otomatik hesaplanır.
| TOPLAM İŞ |  | PLANLANAN | DEVAM EDİYOR |  |  | TAMAMLANDI | GECİKMİŞ | GENEL İLERLEME | MUTABAKAT TAMAM | PROJEKSİYON RİSKİ
| 95 |  | 62 | 12 |  |  | 6 | 15 | 16.79% | 0 | 17
| Plandaki satır |  | Başlamamış | Açık çalışma |  |  | Kapanan iş | Süresi geçmiş | Ortalama | Tarihi girilmiş | Gecikebilir
| DURUM DAĞILIMI |  |  |  | AYLIK İŞ YÜKÜ
| Durum sütununa göre |  |  |  | Her ayda aktif iş kalemi sayısı
HAFTALIK İLERLEME EĞRİSİ
Kümülatif: o haftaya kadar bitmesi planlanan iş ile bunlardan tamamlananlar
AYLIK İLERLEME EĞRİSİ
Aynı hesap ayın son gününe göre
DENETİM BAŞLIĞINA GÖRE İŞ DURUMU
Yalnızca İş Planı'nda kullanılan başlıklar listelenir
KİŞİ BAZLI İŞ YÜKÜ
Sorumlu 1-4 sütunlarının tamamı sayılır; tamamlanan işler hariçtir
GECİKME ANALİZİ - SÜRE × ÖNCELİK
Kaç iş ne kadar gecikmiş ve önceliği ne?
| MUTABAKAT DURUMU |  |  |  |  | PROJEKSİYON RİSKİ
| Bitiş + 7 gün kuralına göre |  |  |  |  | Geçen süre oranı ile ilerleme arasındaki fark %30'ı aşan işler
RENK LEJANDI
Planlanan
Devam Ediyor
Tamamlandı
Gecikmiş

## Listeler
AÇILIR LİSTE KAYNAKLARI |  |  |  | KİŞİ BAZLI GÜN YÜKÜ
Denetim Başlıkları | Kişiler | Öncelik | Durum (referans) | Kişi | İş Sayısı | Toplam Gün | Açık Gün | Geciken İş
Yönetim Beyanı | Ornek User1 | Yüksek | Planlanan | Ornek User1 | 13 | 0 | 0 | 0
BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | Ornek User2 | Orta | Devam Ediyor | Ornek User2 | 0 | 0 | 0 | 0
BIGR | Ornek User3 | Düşük | Tamamlandı | Ornek User3 | 4 | 101 | 72 | 2
Buluteks | Ornek User4 |  | Gecikmiş | Ornek User4 | 29 | 370 | 348 | 8
Buluteks Dendeks Bulut Altyapı Denetimi | Ornek User5 |  |  | Ornek User5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dendeks WS Entegrasyon Denetimi | Ornek User6 |  |  | Ornek User6 | 0 | 0 | 0 | 0
Süreç Denetimleri | Ornek User7 |  |  | Ornek User7 | 0 | 0 | 0 | 0
Destek Hizmeti Denetimler | Ornek User8 |  |  | Ornek User8 | 0 | 0 | 0 | 0
Rehberlik Faaliyeti | Ornek User9 |  |  | Ornek User9 | 20 | 287 | 239 | 5
Projeler | Ornek User10 |  |  | Ornek User10 | 0 | 0 | 0 | 0
Ad-Hoc İşler | Ornek User11 |  |  | Ornek User11 | 15 | 151 | 129 | 1
Rutin Faaliyetler | Ornek User12 |  |  | Ornek User12 | 11 | 80 | 80 | 1
| Ornek User13 |  |  | Ornek User13 | 16 | 293 | 255 | 2
|  |  |  | TOPLAM | 108 | 1282 | 1123 | 19
Denetim Başlıkları, Kişiler ve Öncelik sütunları 'İş Planı' sayfasındaki açılır listeleri besler; ilgili sütundaki ilk boş hücreye yazmanız yeterlidir. Durum (referans) açılır liste DEĞİLDİR - durum İlerleme % ve tarihlerden otomatik hesaplanır. KİŞİ BAZLI GÜN YÜKÜ: gün sayısı Süre (Gün) sütunundan gelir (Bitiş - Başlangıç + 1). Sorumlu 1-4'ün dördü birden sayılır; bir işte iki kişi varsa o işin tüm günleri ikisine de yazılır (adam-gün değil, kişi başı yük). Tarihi girilmemiş işler gün üretmez, yalnızca İş Sayısı'na girer.

## Hesap
Bu sayfa Yönetici Özeti grafiklerinin veri kaynağıdır. Elle değiştirmeyin; tüm hücreler İş Planı'ndan hesaplanır. |  | Durum | Adet | Ay | Ay Başı | Aktif İş | Sıra | İş Kalemi | Gecikme (Gün) | KPI |  | Denetim Başlığı | Tamamlanan | Devam Eden | Gecikmiş | Hafta | Planlanan (Küm.) | Gerçekleşen (Küm.) | Ay | Ay Sonu | Planlanan (Küm.) | Gerçekleşen (Küm.) | Kişi | Açık İş | Gecikmiş | Gecikme Aralığı | Yüksek | Orta | Düşük | Öncelik girilmemiş | Mutabakat Durumu | Adet | Projeksiyon Geriliği | İş Sayısı
|  | Planlanan | 62 | Oca | 2026-01-01 | 0 | 10 | 4.1.3 Yetkilendirme | 5 | Toplam İş Kalemi | 95 |  |  |  |  | 2026-01-07 | 0 | 0 | Oca | 2026-01-31 | 0 | 0 |  |  |  | 1-7 gün |  | 7 |  | 2 | Mutabakatı yapıldı | 0 | %30-50 geride | 10
Bugün | 2026-10-05 | Devam Ediyor | 12 | Şub | 2026-02-01 | 0 | 9 | Hesapkurdu firması ağustos ayında Glasshouse' | 6 | Tamamlandı | 6 |  |  |  |  | 2026-01-14 | 0 | 0 | Şub | 2026-02-28 | 0 | 0 |  |  |  | 8-30 gün |  | 6 |  |  | Süresi var | 11 | %50-70 geride | 0 | Kullanılan başlık indeksi |  | Yükü olan kişi indeksi
Tüm tarih karşılaştırmaları bu tek hücreyi okur. |  | Tamamlandı | 6 | Mar | 2026-03-01 | 0 | 8 | Madde 21 | 7 | Devam Ediyor | 12 |  |  |  |  | 2026-01-21 | 0 | 0 | Mar | 2026-03-31 | 0 | 0 |  |  |  | 31-90 gün |  |  |  |  | Mutabakat gecikti | 9 | %70+ geride | 7 |  | 1 |  | 1
|  | Gecikmiş | 15 | Nis | 2026-04-01 | 0 | 7 | Madde 10 | 7 | Gecikmiş | 15 |  |  |  |  | 2026-01-28 | 0 | 0 | Nis | 2026-04-30 | 0 | 0 |  |  |  | 90+ gün | [9 empty] | 2
|  |  |  | May | 2026-05-01 | 0 | 6 | 3.1.7 Veri Sızıntısı Önleme | 12 | Planlanan | 62 |  |  |  |  | 2026-02-04 | 0 | 0 | May | 2026-05-31 | 0 | 0 | [13 empty] | 3 |  | 3
|  |  |  | Haz | 2026-06-01 | 0 | 5 | Madde 13 | 16 | Genel İlerleme | 16.79% |  |  |  |  | 2026-02-11 | 0 | 0 | Haz | 2026-06-30 | 0 | 0 | [13 empty] | 4 |  | 4
|  |  |  | Tem | 2026-07-01 | 1 | 4 | 3.1.8 İz ve Denetim Kayıtlarının Tutulması ve | 16 | Mutabakat Tamam | 0 |  |  |  |  | 2026-02-18 | 0 | 0 | Tem | 2026-07-31 | 0 | 0 | [13 empty] | 5
|  |  |  | Ağu | 2026-08-01 | 12 | 3 | 3.1.4 E-Posta Sunucusu ve İstemcisi Güvenliği | 16 | Projeksiyon Riski | 17 |  |  |  |  | 2026-02-25 | 0 | 0 | Ağu | 2026-08-31 | 0 | 0 | [13 empty] | 6
|  |  |  | Eyl | 2026-09-01 | 27 | 2 | 3.1.5 Zararlı Yazılımlardan Korunma | 16 | Mutabakat Geciken | 9 |  |  |  |  | 2026-03-04 | 0 | 0 | Eyl | 2026-09-30 | 18 | 3
|  |  |  | Eki | 2026-10-01 | 20 | 1 | Madde 26 | 17 | [6 empty] | 2026-03-11 | 0 | 0 | Eki | 2026-10-31 | 30 | 5 | [13 empty] | 8
|  |  |  | Kas | 2026-11-01 | 8 | [9 empty] | 2026-03-18 | 0 | 0 | Kas | 2026-11-30 | 38 | 6 | [15 empty] | 9
|  |  |  | Ara | 2026-12-01 | 0 | [9 empty] | 2026-03-25 | 0 | 0 | Ara | 2026-12-31 | 38 | 6
[12 empty] | Ad-Hoc İşler | 2 | 1 |  | 2026-04-01 | 0 | 0 | [17 empty] | 11 |  | 11
[12 empty] | Destek Hizmeti Denetimler |  | 2 | 1 | 2026-04-08 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ornek User13 | 12 | 2 | [12 empty] | 12
[12 empty] | Dendeks WS Entegrasyon Denetimi | 1 |  |  | 2026-04-15 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ornek User12 | 10 | 1 | [12 empty] | 13
[12 empty] | Buluteks Dendeks Bulut Altyapı Denetimi |  | 1 |  | 2026-04-22 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ornek User11 | 13 | 1
[12 empty] | Buluteks |  |  | 2 | 2026-04-29 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ornek User9 | 12 | 5
[12 empty] | BIGR | 1 | 3 | 8 | 2026-05-06 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ornek User4 | 20 | 8
[12 empty] | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  |  | 2026-05-13 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ornek User3 |  | 2
[12 empty] | Yönetim Beyanı | 2 | 5 | 4 | 2026-05-20 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ornek User1 | 13
[16 empty] | 2026-05-27 | 0 | 0
[16 empty] | 2026-06-03 | 0 | 0
[16 empty] | 2026-06-10 | 0 | 0
[16 empty] | 2026-06-17 | 0 | 0
[16 empty] | 2026-06-24 | 0 | 0
[16 empty] | 2026-07-01 | 0 | 0
[16 empty] | 2026-07-08 | 0 | 0
[16 empty] | 2026-07-15 | 0 | 0
[16 empty] | 2026-07-22 | 0 | 0
[16 empty] | 2026-07-29 | 0 | 0
[16 empty] | 2026-08-05 | 0 | 0
[16 empty] | 2026-08-12 | 0 | 0
[16 empty] | 2026-08-19 | 0 | 0
[16 empty] | 2026-08-26 | 0 | 0
[16 empty] | 2026-09-02 | 0 | 0
[16 empty] | 2026-09-09 | 0 | 0
[16 empty] | 2026-09-16 | 0 | 0
[16 empty] | 2026-09-23 | 9 | 3
[16 empty] | 2026-09-30 | 18 | 3
[16 empty] | 2026-10-07 | 20 | 5
[16 empty] | 2026-10-14 | 22 | 5
[16 empty] | 2026-10-21 | 27 | 5
[16 empty] | 2026-10-28 | 30 | 5
[16 empty] | 2026-11-04 | 34 | 5
[16 empty] | 2026-11-11 | 38 | 6
[16 empty] | 2026-11-18 | 38 | 6
[16 empty] | 2026-11-25 | 38 | 6
[16 empty] | 2026-12-02 | 38 | 6
[16 empty] | 2026-12-09 | 38 | 6
[16 empty] | 2026-12-16 | 38 | 6
[16 empty] | 2026-12-23 | 38 | 6
[16 empty] | 2026-12-30 | 38 | 6
Formulas:
Aktif İş = SUMPRODUCT(('İş Planı'!$C5:C204<>"")*('İş Planı'!$I5:I204<>"")*('İş Planı'!$J5:J204<>"")*('İş Planı'!$I5:I204<=EOMONTH([Ay Başı],0))*('İş Planı'!$M5:M204>=[Ay Başı]))

## İş Planı
2026 YILLIK İŞ PLANI ¦ Düzenleyici Uyum ve Denetim Takip Tablosu
Beyaz hücreler giriş alanıdır. Gri hücreler formüllüdür. Mutabakat sütununa mutabakatın fiilen yapıldığı tarihi girin; Bitiş'ten sonraki 7 gün içinde yapılması beklenir. ARAYA SATIR EKLEMEYİN.
No | Grup | İş Kalemi | Sorumlu 1 | Sorumlu 2 | Sorumlu 3 | Sorumlu 4 | Öncelik | Başlangıç | Bitiş | Süre (Gün) | Gecikme (Gün) | Revize Bitiş | İlerleme % | Durum | Gecikme Sebebi | Karar / Not | Mutabakat | Mutabakat Gün | Mutabakat Uyarı | Projeksiyon Uyarısı | Uyarı | yrd: sıralama | yrd: gecikme | yrd: projeksiyon
1 | Yönetim Beyanı | Madde 4 | Ornek User1 |  |  |  | Orta | [6 empty] | Planlanan | [7 empty] | 5e-06 | 0
2 | Yönetim Beyanı | Madde 5 | Ornek User1 |  |  |  | Orta | [6 empty] | Planlanan | [7 empty] | 6e-06 | 0
3 | Yönetim Beyanı | Madde 30 Bilgi sistemleri iç kontrol faaliyetleri | Ornek User13 |  |  |  | Orta | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 19 |  | 2026-10-02 | 100% | Tamamlandı |  |  |  |  | ● Mutabakat için 4 gün |  |  | 7e-06 | 0
4 | Yönetim Beyanı | Madde 31 Bilgi sistemleri iç denetim faaliyetleri | Ornek User13 |  |  |  | Orta | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 19 |  | 2026-10-02 | 100% | Tamamlandı |  |  |  |  | ● Mutabakat için 4 gün |  |  | 8e-06 | 0
5 | BIGR | 3.1.13 Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Yönetimi | Ornek User9 |  |  |  | Orta | 2026-10-19 | 2026-11-06 | 19 |  | 2026-11-06 | 100% | Tamamlandı | [7 empty] | 9e-06 | 0
6 | Dendeks WS Entegrasyon Denetimi | Workflow Oluşturma | Ornek User4 | Ornek User11 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-21 | 22 |  | 2026-09-21 | 100% | Tamamlandı |  |  |  |  | ⚠ Mutabakat 7 gün gecikti |  |  | 1e-05 | 0
7 | Yönetim Beyanı | Madde 15 | Ornek User12 | Ornek User11 |  |  | Orta | [6 empty] | Planlanan | [7 empty] | 1.1e-05 | 0
8 | Yönetim Beyanı | Madde 16 | Ornek User12 | Ornek User11 |  |  | Orta | [6 empty] | Planlanan | [7 empty] | 1.2e-05 | 0
9 | Yönetim Beyanı | Madde 17 | Ornek User1 |  |  |  | Orta | [6 empty] | Planlanan | [7 empty] | 1.3e-05 | 0
10 | Ad-Hoc İşler | MDM - JAMF kontrolleri, Telefon Testleri | Ornek User3 | Ornek User9 |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-22 | 13 |  | 2026-09-22 | 100% | Tamamlandı |  |  |  |  | ⚠ Mutabakat 6 gün gecikti |  |  | 1.4e-05 | 0
11 | Ad-Hoc İşler | ABC Networkü ve ADSL Modem üzerinden çıkış yapan cihazların ortak kullanıdıgı subnetler var mı? | Ornek User3 | Ornek User9 |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-22 | 16 |  | 2026-09-22 | 100% | Tamamlandı |  |  |  |  | ⚠ Mutabakat 6 gün gecikti |  |  | 1.5e-05 | 0
12 | Yönetim Beyanı | Madde 13 | Ornek User4 |  |  |  | Orta | 2026-08-31 | 2026-09-19 | 20 |  | 2026-09-19 | 95% | Gecikmiş | 2 Ekimde tamamlanacak |  |  |  | ⚠ Mutabakat 9 gün gecikti |  | ⚠ 16 gün gecikme | 16 | 16 | 0.05
13 | Yönetim Beyanı | Madde 24 | Ornek User12 | Ornek User11 |  |  | Orta | [6 empty] | Planlanan | [7 empty] | 1.7e-05 | 0
14 | Yönetim Beyanı | Madde 21 | Ornek User13 |  |  |  | Orta | 2026-08-21 | 2026-09-28 | 39 |  | 2026-09-28 | 95% | Gecikmiş |  |  |  |  | ● Mutabakat için 0 gün |  | ⚠ 7 gün gecikme | 7 | 7 | 0.05
15 | Yönetim Beyanı | Madde 26 | Ornek User9 |  |  |  | Orta | 2026-08-24 | 2026-09-18 | 26 |  | 2026-09-18 | 95% | Gecikmiş |  |  |  |  | ⚠ Mutabakat 10 gün gecikti |  | ⚠ 17 gün gecikme | 17 | 17 | 0.05
16 | BIGR | 3.1.8 İz ve Denetim Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi | Ornek User4 |  |  |  | Orta | 2026-08-31 | 2026-09-19 | 20 |  | 2026-09-19 | 95% | Gecikmiş | Cuma günü tamamlancak (2 Ekim) |  |  |  | ⚠ Mutabakat 9 gün gecikti |  | ⚠ 16 gün gecikme | 16 | 16 | 0.05
17 | Destek Hizmeti Denetimler | İdea Teknoloji Dış Hizmet Denetimi Firma GİB denetiminden geçmekte (Bağımsız denetim 2 yılda bir) Bizim taraftaki kontroller GİB kontrolleri ile eşleştirildi. GİB'den dolayı teknik tarafta paylaşılamayan kanıtlar var. Firmanın GRC ekibi ile toplantılarla kontrollere yorum yazarak veya ilgili rapora refarans vererek ilerliyoruz. ABC verilerine erişim ve kontroller (Faturalar orada) ek olarak yapılacak onun haricinde GİB'e bağlı kalacağız. | Ornek User13 |  |  |  | Orta | 2026-07-29 | 2026-10-27 | 91 |  | 2026-10-27 | 80% | Devam Ediyor | [7 empty] | 2.1e-05 | 0 | -0.041758
18 | Buluteks | Firewall-IPS, VMWare, Active Directory, Exchange , Api GW, Veeam, Splunk, EDR Soru Setlerinin Hazırlanması | Ornek User3 |  |  |  |  | 2026-08-26 | 2026-09-30 | 36 |  | 2026-09-30 | 80% | Gecikmiş |  |  |  |  | ● Mutabakat için 2 gün |  | ⚠ 5 gün gecikme | 5 | 5 | 0.2
19 | Yönetim Beyanı | Madde 32 | Ornek User1 |  |  |  | Orta | [6 empty] | Planlanan | [7 empty] | 2.3e-05 | 0
20 | Yönetim Beyanı | Madde 43 | Ornek User12 |  |  |  | Düşük | [6 empty] | Planlanan | [7 empty] | 2.4e-05 | 0
21 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.1.1. Donanım Varlıklarının Envanter Yönetimi | Ornek User1 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 2.5e-05 | 0
22 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.1.2. Yazılım Varlıklarının Envanter Yönetimi | Ornek User1 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 2.6e-05 | 0
23 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.2.2. Oturum Yönetimi | Ornek User1 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 2.7e-05 | 0
24 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.5.1. Genel Güvenlik Tedbirleri | Ornek User1 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 2.8e-05 | 0
25 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.6.1. Genel Güvenlik Tedbirleri | Ornek User1 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 2.9e-05 | 0
26 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.6.2. Sistem Odası/Veri Merkezine Yönelik Güvenlik Tedbirleri | Ornek User1 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 3e-05 | 0
27 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 4.2.1. Genel Güvenlik Tedbirleri | Ornek User1 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 3.1e-05 | 0
28 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 4.4.2. Şifreleme ve Anahtar Yönetimi | Ornek User1 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 3.2e-05 | 0
29 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 4.4.3. Kriptografik Uygulamalar | Ornek User1 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 3.3e-05 | 0
30 | Destek Hizmeti Denetimler | Hesapkurdu firması ağustos ayında Glasshouse'dan Turkcell veri merkezine sunucularını taşımıştır. İlgili değişiklik sonrasında firmaya iletilmesi gereken talepler paylaşılmıştır. Firma tarafından 2 parça halinde kanıtlar iletilmiştir. BT denetim tarafından kanıtlar 24.09.2026 tarihinde incelenmeye başlanmıştır. | Ornek User4 |  |  |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 6 |  | 2026-09-29 | 80% | Gecikmiş |  |  |  |  | ● Mutabakat için 1 gün |  | ⚠ 6 gün gecikme | 6 | 6 | 0.2
31 | Yönetim Beyanı | Madde 14 | Ornek User9 | Ornek User12 |  |  | Orta | 2026-09-07 | 2026-10-20 | 44 |  | 2026-10-20 | 60% | Devam Ediyor | [7 empty] | 3.5e-05 | 0 | 0.059091
32 | BIGR | 3.1.4 E-Posta Sunucusu ve İstemcisi Güvenliği | Ornek User9 |  |  |  | Orta | 2026-08-31 | 2026-09-19 | 20 |  | 2026-09-19 | 60% | Gecikmiş | İlgili ekibin toplantıları ertelemesi kaynaklı |  |  |  | ⚠ Mutabakat 9 gün gecikti | ⚠ Gecikebilir (%40 geride) | ⚠ 16 gün gecikme | 16 | 16 | 0.4
33 | BIGR | 3.1.5 Zararlı Yazılımlardan Korunma | Ornek User9 |  |  |  | Orta | 2026-09-07 | 2026-09-19 | 13 |  | 2026-09-19 | 50% | Gecikmiş |  |  |  |  | ⚠ Mutabakat 9 gün gecikti | ⚠ Gecikebilir (%50 geride) | ⚠ 16 gün gecikme | 16 | 16 | 0.5
34 | Buluteks Dendeks Bulut Altyapı Denetimi | Bulut Ekibi ile isterler paylaşıldı. (10.08.2026) Hatırlatma maili atıldı. Dönüş bekleniyor. (24.08.2026) | Ornek User4 |  |  |  | Orta | 2026-08-10 | 2026-10-15 | 67 |  | 2026-10-15 | 40% | Devam Ediyor | [5 empty] | ⚠ Gecikebilir (%45 geride) | ● 10 gün kaldı | 3.8e-05 | 0 | 0.45075
35 | Yönetim Beyanı | Madde 11 | Ornek User9 | Ornek User11 |  |  | Orta | 2026-08-31 | 2026-10-16 | 47 |  | 2026-10-16 | 35% | Devam Ediyor | İş yoğunluğu sebebiyle sıra gelmedi |  |  |  |  | ⚠ Gecikebilir (%42 geride) | ● 11 gün kaldı | 3.9e-05 | 0 | 0.41596
36 | Yönetim Beyanı | Madde 22 | Ornek User4 | Ornek User11 |  |  | Orta | 2026-09-01 | 2026-10-16 | 46 |  | 2026-10-16 | 30% | Devam Ediyor | [5 empty] | ⚠ Gecikebilir (%46 geride) | ● 11 gün kaldı | 4e-05 | 0 | 0.46087
37 | Buluteks | Buluteks Denetimi | Ornek User3 | Ornek User12 | Ornek User11 |  | Orta | 2026-08-26 | 2026-09-30 | 36 |  | 2026-09-30 | 25% | Gecikmiş |  | Teleperformance denetimi için 11 Eylül Cuma gününe 14-15 arası için toplantı planlaması yapıldı. |  |  | ● Mutabakat için 2 gün | ⚠ Gecikebilir (%75 geride) | ⚠ 5 gün gecikme | 5 | 5 | 0.75
38 | BIGR | 3.2.4 Dosyaların ve Kaynakların Güvenliği | Ornek User4 |  |  |  | Orta | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 17 |  | 2026-09-30 | 20% | Gecikmiş |  |  |  |  | ● Mutabakat için 2 gün | ⚠ Gecikebilir (%80 geride) | ⚠ 5 gün gecikme | 5 | 5 | 0.8
39 | BIGR | 3.2.7 Veri Tabanı ve Kayıt Yönetimi | Ornek User4 |  |  |  | Orta | 2026-09-14 | 2026-09-30 | 17 |  | 2026-09-30 | 20% | Gecikmiş |  |  |  |  | ● Mutabakat için 2 gün | ⚠ Gecikebilir (%80 geride) | ⚠ 5 gün gecikme | 5 | 5 | 0.8
40 | Yönetim Beyanı | Madde 10 | Ornek User13 |  |  |  | Orta | 2026-08-26 | 2026-09-28 | 34 |  | 2026-09-28 | 15% | Gecikmiş |  |  |  |  | ● Mutabakat için 0 gün | ⚠ Gecikebilir (%85 geride) | ⚠ 7 gün gecikme | 7 | 7 | 0.85
41 | Yönetim Beyanı | Madde 23 | Ornek User9 |  |  |  | Orta | 2026-09-21 | 2026-10-23 | 33 |  | 2026-10-23 | 10% | Devam Ediyor | [5 empty] | ⚠ Gecikebilir (%35 geride) |  | 4.5e-05 | 0 | 0.35455
42 | BIGR | 3.1.7 Veri Sızıntısı Önleme | Ornek User4 |  |  |  | Orta | 2026-09-09 | 2026-09-23 | 15 |  | 2026-09-23 | 10% | Gecikmiş |  |  |  |  | ⚠ Mutabakat 5 gün gecikti | ⚠ Gecikebilir (%90 geride) | ⚠ 12 gün gecikme | 12 | 12 | 0.9
43 | Yönetim Beyanı | Madde 28 | Ornek User13 |  |  |  | Orta | 2026-10-19 | 2026-11-06 | 19 |  | 2026-11-06 |  | Planlanan | [7 empty] | 4.7e-05 | 0
44 | Yönetim Beyanı | Madde 29 | Ornek User13 |  |  |  | Orta | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 19 |  | 2026-10-23 |  | Devam Ediyor | [7 empty] | 4.8e-05 | 0 | 0.052632
45 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.1.7. Veri Sızıntısı Önleme | Ornek User4 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 4.9e-05 | 0
46 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.1.8. İz ve Denetim Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi | Ornek User4 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 5e-05 | 0
47 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.2.10. Kötücül İşlemleri Engelleme | Ornek User4 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 5.1e-05 | 0
48 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.1.12. Kimlik Doğrulama ve Erişim Yönetimi | Ornek User11 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 5.2e-05 | 0
49 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.1.9. Sanallaştırma Güvenliği | Ornek User11 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 5.3e-05 | 0
50 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.2.1. Kimlik Doğrulama | Ornek User11 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 5.4e-05 | 0
51 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.2.11. Dış Sistem Entegrasyonlarının Güvenliği | Ornek User11 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 5.5e-05 | 0
52 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.2.5. Güvenli Kurulum ve Yapılandırma | Ornek User11 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 5.6e-05 | 0
53 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 4.6.1. Genel Güvenlik Tedbirleri | Ornek User11 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 5.7e-05 | 0
54 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 5.1.1. Genel Sıkılaştırma Tedbirleri | Ornek User11 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 5.8e-05 | 0
55 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 5.1.2. Linux İşletim Sistemi Sıkılaştırma Tedbirleri | Ornek User11 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 5.9e-05 | 0
56 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.1.14. Uzaktan Çalışma | Ornek User12 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 6e-05 | 0
57 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.1.3. Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | Ornek User12 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 6.1e-05 | 0
58 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.1.6. Ağ Güvenliği | Ornek User12 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 6.2e-05 | 0
59 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 5.1.3. Windows İşletim Sistemi Sıkılaştırma Tedbirleri | Ornek User12 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 6.3e-05 | 0
60 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 5.2.1. Genel Sıkılaştırma Tedbirleri | Ornek User12 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 6.4e-05 | 0
61 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.2.4. Dosyaların ve Kaynakların Güvenliği | Ornek User4 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 6.5e-05 | 0
62 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.2.7. Veri Tabanı ve Kayıt Yönetimi | Ornek User4 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 6.6e-05 | 0
63 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.2.8. Hata Ele Alma ve Kayıt Yönetimi | Ornek User4 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 6.7e-05 | 0
64 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 4.1.1. Kayıt Yönetimi | Ornek User4 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 6.8e-05 | 0
65 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 4.1.2. Erişim Kayıtları Yönetimi | Ornek User4 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 6.9e-05 | 0
66 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 4.1.3. Yetkilendirme | Ornek User4 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 7e-05 | 0
67 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 4.1.4. Şifreleme | Ornek User4 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 7.1e-05 | 0
68 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 4.1.5. Yedekleme, Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme | Ornek User4 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 7.2e-05 | 0
69 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.1.13. Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Yönetimi | Ornek User9 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 7.3e-05 | 0
70 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.1.4. E-Posta Sunucusu ve İstemcisi Güvenliği | Ornek User9 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 7.4e-05 | 0
71 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.1.5. Zararlı Yazılımlardan Korunma | Ornek User9 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 7.5e-05 | 0
72 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.2.3. Yetkilendirme | Ornek User9 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 7.6e-05 | 0
73 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.2.9. İletişim Güvenliği | Ornek User9 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 7.7e-05 | 0
74 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 5.3.1. Web Sunucusu Sıkılaştırma Tedbirler | Ornek User9 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 7.8e-05 | 0
75 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 5.3.2. Sanallaştırma Sunucusu Sıkılaştırma Tedbirleri | Ornek User9 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 7.9e-05 | 0
76 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.1.10. Siber Güvenlik Olay Yönetimi | Ornek User13 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 8e-05 | 0
77 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.1.11. Sızma Testleri ve Güvenlik Denetimleri | Ornek User13 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 8.1e-05 | 0
78 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.1.13. Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Yönetimi | Ornek User13 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 8.2e-05 | 0
79 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.2.6. Güvenli Yazılım Geliştirme | Ornek User13 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 8.3e-05 | 0
80 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.3.1. Akıllı Telefon ve Tablet Güvenliği | Ornek User13 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 8.4e-05 | 0
81 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.3.2. Taşınabilir Bilgisayar Güvenliği | Ornek User13 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 8.5e-05 | 0
82 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 3.5.3. Tedarikçi İlişkileri Güvenliği | Ornek User13 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 8.6e-05 | 0
83 | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) | 4.1.7. Açık Rıza Yönetimi | Ornek User13 | [10 empty] | Planlanan | [7 empty] | 8.7e-05 | 0
84 | BIGR | 3.2.3 Yetkilendirme | Ornek User9 | Ornek User4 |  |  | Orta | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 13 |  | 2026-09-30 |  | Gecikmiş |  |  |  |  | ● Mutabakat için 2 gün | ⚠ Gecikebilir (%100 geride) | ⚠ 5 gün gecikme | 5.0001 | 5 | 1
85 | BIGR | 3.2.8 Hata Ele Alma ve Kayıt Yönetimi | Ornek User4 |  |  |  | Orta | 2026-10-01 | 2026-10-13 | 13 |  | 2026-10-13 |  | Devam Ediyor | [5 empty] | ⚠ Gecikebilir (%38 geride) | ● 8 gün kaldı | 8.9e-05 | 0 | 0.38462
86 | BIGR | 3.2.10 Kötücül İşlemleri Engelleme | Ornek User4 |  |  |  | Orta | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 14 |  | 2026-10-14 |  | Devam Ediyor | [5 empty] | ⚠ Gecikebilir (%36 geride) | ● 9 gün kaldı | 9e-05 | 0 | 0.35714
87 | BIGR | 4.1.1 Kayıt Yönetimi | Ornek User4 |  |  |  | Orta | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 15 |  | 2026-10-15 |  | Devam Ediyor | [5 empty] | ⚠ Gecikebilir (%33 geride) | ● 10 gün kaldı | 9.1e-05 | 0 | 0.33333
88 | BIGR | 4.1.2 Erişim Kayıtları Yönetimi | Ornek User4 |  |  |  | Orta | 2026-10-12 | 2026-11-02 | 22 |  | 2026-11-02 |  | Planlanan | [7 empty] | 9.2e-05 | 0
89 | BIGR | 4.1.3 Yetkilendirme | Ornek User4 | Ornek User9 |  |  | Orta | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 13 |  | 2026-09-30 |  | Gecikmiş |  |  |  |  | ● Mutabakat için 2 gün | ⚠ Gecikebilir (%100 geride) | ⚠ 5 gün gecikme | 5.0001 | 5 | 1
90 | BIGR | 4.1.4 Şifreleme | Ornek User4 |  |  |  | Orta | 2026-10-12 | 2026-11-05 | 25 |  | 2026-11-05 |  | Planlanan | [7 empty] | 9.4e-05 | 0
91 | BIGR | 4.1.5 Yedekleme, Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme | Ornek User4 |  |  |  | Orta | 2026-10-12 | 2026-11-05 | 25 |  | 2026-11-05 |  | Planlanan | [7 empty] | 9.5e-05 | 0
92 | BIGR | 5.3.1 Web Sunucusu Sıkılaştırma Tedbirler | Ornek User9 |  |  |  | Orta | 2026-10-19 | 2026-11-02 | 15 |  | 2026-11-02 |  | Planlanan | [7 empty] | 9.6e-05 | 0
93 | BIGR | 5.3.2 Sanallaştırma Sunucusu Sıkılaştırma Tedbirleri | Ornek User9 |  |  |  | Orta | 2026-10-19 | 2026-11-02 | 15 |  | 2026-11-02 |  | Planlanan | [7 empty] | 9.7e-05 | 0
94 | Destek Hizmeti Denetimler | Teleperformance Dış Hizmet Denetimi Sözleşmeye uyum ve yasal durumu incelenecek. RM hizmeti de olduğu için ek konular çıkabilir. | Ornek User13 |  |  |  | Orta | 2026-09-11 | 2026-11-02 | 53 |  | 2026-11-02 |  | Devam Ediyor | [5 empty] | ⚠ Gecikebilir (%47 geride) |  | 9.8e-05 | 0 | 0.4717
95 | Ad-Hoc İşler | Faaliyet İzni İptal Edilen Kurumlara İlişkin Yetki İptal Sürecinin İncelenmesi Finans ve İş Birimleri Ekibi'ne denetim sürecinde destek olunacaktır. 30.09.2026 tarihinde Yetkilendirme Yönetimi Ekibi ile toplantı yapılmıştır. | Ornek User4 |  |  |  | Orta | 2026-09-30 | [5 empty] | Devam Ediyor | [7 empty] | 9.9e-05 | 0
Formulas:
Revize Bitiş = IF([Bitiş]="","",[Bitiş]+N([Gecikme (Gün)]))
Note on R4: Mutabakatın FİİLEN yapıldığı tarihi girin. Bitiş tarihinden sonraki 7 gün içinde yapılması beklenir. Boş bırakırsanız Mutabakat Uyarı sütunu kalan süreyi, süre dolmuşsa gecikmeyi yazar.
Note on S4: Formüllü: Mutabakat - Bitiş. Kaç günde yapıldığını gösterir.
Note on U4: Formüllü. Geçen sürenin oranı ile İlerleme % arasındaki fark 30 puandan fazlaysa uyarır. Örnek: 30 günlük işin 20. gününde ilerleme %20 ise geçen oran %67, fark %47 - iş gecikebilir.

## Gantt Haftalık
GANTT ŞEMASI ¦ GANTT HAFTALIK ¦ 2026
İş Kalemi | Grup | Başlangıç | Bitiş (Revize) | Durum | Oca |  |  |  |  | Şub |  |  |  | Mar |  |  |  | Nis |  |  |  |  | May |  |  |  | Haz |  |  |  | Tem |  |  |  |  | Ağu |  |  |  | Eyl |  |  |  | Eki |  |  |  |  | Kas |  |  |  | Ara
 | time axis 2026-01-01 to 2026-12-24
Madde 4 | Yönetim Beyanı |  |  | Planlanan
Madde 5 | Yönetim Beyanı |  |  | Planlanan
Madde 30 Bilgi sistemleri iç kontrol faaliyetleri | Yönetim Beyanı | 2026-09-14 | 2026-10-02 | Tamamlandı
Madde 31 Bilgi sistemleri iç denetim faaliyetleri | Yönetim Beyanı | 2026-09-14 | 2026-10-02 | Tamamlandı
3.1.13 Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Yönetimi | BIGR | 2026-10-19 | 2026-11-06 | Tamamlandı
Workflow Oluşturma | Dendeks WS Entegrasyon Denetimi | 2026-08-31 | 2026-09-21 | Tamamlandı
Madde 15 | Yönetim Beyanı |  |  | Planlanan
Madde 16 | Yönetim Beyanı |  |  | Planlanan
Madde 17 | Yönetim Beyanı |  |  | Planlanan
MDM - JAMF kontrolleri, Telefon Testleri | Ad-Hoc İşler | 2026-09-10 | 2026-09-22 | Tamamlandı
ABC Networkü ve ADSL Modem üzerinden çıkış yapan cihazların ortak kullanıdıgı subnetler var mı? | Ad-Hoc İşler | 2026-09-07 | 2026-09-22 | Tamamlandı
Madde 13 | Yönetim Beyanı | 2026-08-31 | 2026-09-19 | Gecikmiş
Madde 24 | Yönetim Beyanı |  |  | Planlanan
Madde 21 | Yönetim Beyanı | 2026-08-21 | 2026-09-28 | Gecikmiş
Madde 26 | Yönetim Beyanı | 2026-08-24 | 2026-09-18 | Gecikmiş
3.1.8 İz ve Denetim Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi | BIGR | 2026-08-31 | 2026-09-19 | Gecikmiş
İdea Teknoloji Dış Hizmet Denetimi Firma GİB denetiminden geçmekte (Bağımsız denetim 2 yılda bir) Bizim taraftaki kontroller GİB kontrolleri ile eşleştirildi. GİB'den dolayı teknik tarafta paylaşılamayan kanıtlar var. Firmanın GRC ekibi ile toplantılarla kontrollere yorum yazarak veya ilgili rapora refarans vererek ilerliyoruz. ABC verilerine erişim ve kontroller (Faturalar orada) ek olarak yapılacak onun haricinde GİB'e bağlı kalacağız. | Destek Hizmeti Denetimler | 2026-07-29 | 2026-10-27 | Devam Ediyor
Firewall-IPS, VMWare, Active Directory, Exchange , Api GW, Veeam, Splunk, EDR Soru Setlerinin Hazırlanması | Buluteks | 2026-08-26 | 2026-09-30 | Gecikmiş
Madde 32 | Yönetim Beyanı |  |  | Planlanan
Madde 43 | Yönetim Beyanı |  |  | Planlanan
3.1.1. Donanım Varlıklarının Envanter Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.2. Yazılım Varlıklarının Envanter Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.2. Oturum Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.5.1. Genel Güvenlik Tedbirleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.6.1. Genel Güvenlik Tedbirleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.6.2. Sistem Odası/Veri Merkezine Yönelik Güvenlik Tedbirleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
4.2.1. Genel Güvenlik Tedbirleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
4.4.2. Şifreleme ve Anahtar Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
4.4.3. Kriptografik Uygulamalar | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
Hesapkurdu firması ağustos ayında Glasshouse'dan Turkcell veri merkezine sunucularını taşımıştır. İlgili değişiklik sonrasında firmaya iletilmesi gereken talepler paylaşılmıştır. Firma tarafından 2 parça halinde kanıtlar iletilmiştir. BT denetim tarafından kanıtlar 24.09.2026 tarihinde incelenmeye başlanmıştır. | Destek Hizmeti Denetimler | 2026-09-24 | 2026-09-29 | Gecikmiş
Madde 14 | Yönetim Beyanı | 2026-09-07 | 2026-10-20 | Devam Ediyor
3.1.4 E-Posta Sunucusu ve İstemcisi Güvenliği | BIGR | 2026-08-31 | 2026-09-19 | Gecikmiş
3.1.5 Zararlı Yazılımlardan Korunma | BIGR | 2026-09-07 | 2026-09-19 | Gecikmiş
Bulut Ekibi ile isterler paylaşıldı. (10.08.2026) Hatırlatma maili atıldı. Dönüş bekleniyor. (24.08.2026) | Buluteks Dendeks Bulut Altyapı Denetimi | 2026-08-10 | 2026-10-15 | Devam Ediyor
Madde 11 | Yönetim Beyanı | 2026-08-31 | 2026-10-16 | Devam Ediyor
Madde 22 | Yönetim Beyanı | 2026-09-01 | 2026-10-16 | Devam Ediyor
Buluteks Denetimi | Buluteks | 2026-08-26 | 2026-09-30 | Gecikmiş
3.2.4 Dosyaların ve Kaynakların Güvenliği | BIGR | 2026-09-14 | 2026-09-30 | Gecikmiş
3.2.7 Veri Tabanı ve Kayıt Yönetimi | BIGR | 2026-09-14 | 2026-09-30 | Gecikmiş
Madde 10 | Yönetim Beyanı | 2026-08-26 | 2026-09-28 | Gecikmiş
Madde 23 | Yönetim Beyanı | 2026-09-21 | 2026-10-23 | Devam Ediyor
3.1.7 Veri Sızıntısı Önleme | BIGR | 2026-09-09 | 2026-09-23 | Gecikmiş
Madde 28 | Yönetim Beyanı | 2026-10-19 | 2026-11-06 | Planlanan
Madde 29 | Yönetim Beyanı | 2026-10-05 | 2026-10-23 | Devam Ediyor
3.1.7. Veri Sızıntısı Önleme | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.8. İz ve Denetim Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.10. Kötücül İşlemleri Engelleme | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.12. Kimlik Doğrulama ve Erişim Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.9. Sanallaştırma Güvenliği | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.1. Kimlik Doğrulama | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.11. Dış Sistem Entegrasyonlarının Güvenliği | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.5. Güvenli Kurulum ve Yapılandırma | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
4.6.1. Genel Güvenlik Tedbirleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
5.1.1. Genel Sıkılaştırma Tedbirleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
5.1.2. Linux İşletim Sistemi Sıkılaştırma Tedbirleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.14. Uzaktan Çalışma | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.3. Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.6. Ağ Güvenliği | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
5.1.3. Windows İşletim Sistemi Sıkılaştırma Tedbirleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
5.2.1. Genel Sıkılaştırma Tedbirleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.4. Dosyaların ve Kaynakların Güvenliği | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.7. Veri Tabanı ve Kayıt Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.8. Hata Ele Alma ve Kayıt Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
4.1.1. Kayıt Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
4.1.2. Erişim Kayıtları Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
4.1.3. Yetkilendirme | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
4.1.4. Şifreleme | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
4.1.5. Yedekleme, Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.13. Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.4. E-Posta Sunucusu ve İstemcisi Güvenliği | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.5. Zararlı Yazılımlardan Korunma | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.3. Yetkilendirme | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.9. İletişim Güvenliği | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
5.3.1. Web Sunucusu Sıkılaştırma Tedbirler | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
5.3.2. Sanallaştırma Sunucusu Sıkılaştırma Tedbirleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.10. Siber Güvenlik Olay Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.11. Sızma Testleri ve Güvenlik Denetimleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.13. Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.6. Güvenli Yazılım Geliştirme | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.3.1. Akıllı Telefon ve Tablet Güvenliği | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.3.2. Taşınabilir Bilgisayar Güvenliği | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.5.3. Tedarikçi İlişkileri Güvenliği | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
4.1.7. Açık Rıza Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.3 Yetkilendirme | BIGR | 2026-09-18 | 2026-09-30 | Gecikmiş
3.2.8 Hata Ele Alma ve Kayıt Yönetimi | BIGR | 2026-10-01 | 2026-10-13 | Devam Ediyor
3.2.10 Kötücül İşlemleri Engelleme | BIGR | 2026-10-01 | 2026-10-14 | Devam Ediyor
4.1.1 Kayıt Yönetimi | BIGR | 2026-10-01 | 2026-10-15 | Devam Ediyor
4.1.2 Erişim Kayıtları Yönetimi | BIGR | 2026-10-12 | 2026-11-02 | Planlanan
4.1.3 Yetkilendirme | BIGR | 2026-09-18 | 2026-09-30 | Gecikmiş
4.1.4 Şifreleme | BIGR | 2026-10-12 | 2026-11-05 | Planlanan
4.1.5 Yedekleme, Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme | BIGR | 2026-10-12 | 2026-11-05 | Planlanan
5.3.1 Web Sunucusu Sıkılaştırma Tedbirler | BIGR | 2026-10-19 | 2026-11-02 | Planlanan
5.3.2 Sanallaştırma Sunucusu Sıkılaştırma Tedbirleri | BIGR | 2026-10-19 | 2026-11-02 | Planlanan
Teleperformance Dış Hizmet Denetimi Sözleşmeye uyum ve yasal durumu incelenecek. RM hizmeti de olduğu için ek konular çıkabilir. | Destek Hizmeti Denetimler | 2026-09-11 | 2026-11-02 | Devam Ediyor
Faaliyet İzni İptal Edilen Kurumlara İlişkin Yetki İptal Sürecinin İncelenmesi Finans ve İş Birimleri Ekibi'ne denetim sürecinde destek olunacaktır. 30.09.2026 tarihinde Yetkilendirme Yönetimi Ekibi ile toplantı yapılmıştır. | Ad-Hoc İşler | 2026-09-30 |  | Devam Ediyor
2026-10-05 | ↑ Gantt'taki kırmızı 'bugün' çizgisi bu hücreyi okur - silmeyin

## Gantt Aylık
GANTT ŞEMASI ¦ GANTT AYLIK ¦ 2026
İş Kalemi | Grup | Başlangıç | Bitiş (Revize) | Durum | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık
[5 empty] | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
Madde 4 | Yönetim Beyanı |  |  | Planlanan
Madde 5 | Yönetim Beyanı |  |  | Planlanan
Madde 30 Bilgi sistemleri iç kontrol faaliyetleri | Yönetim Beyanı | 2026-09-14 | 2026-10-02 | Tamamlandı
Madde 31 Bilgi sistemleri iç denetim faaliyetleri | Yönetim Beyanı | 2026-09-14 | 2026-10-02 | Tamamlandı
3.1.13 Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Yönetimi | BIGR | 2026-10-19 | 2026-11-06 | Tamamlandı
Workflow Oluşturma | Dendeks WS Entegrasyon Denetimi | 2026-08-31 | 2026-09-21 | Tamamlandı
Madde 15 | Yönetim Beyanı |  |  | Planlanan
Madde 16 | Yönetim Beyanı |  |  | Planlanan
Madde 17 | Yönetim Beyanı |  |  | Planlanan
MDM - JAMF kontrolleri, Telefon Testleri | Ad-Hoc İşler | 2026-09-10 | 2026-09-22 | Tamamlandı
ABC Networkü ve ADSL Modem üzerinden çıkış yapan cihazların ortak kullanıdıgı subnetler var mı? | Ad-Hoc İşler | 2026-09-07 | 2026-09-22 | Tamamlandı
Madde 13 | Yönetim Beyanı | 2026-08-31 | 2026-09-19 | Gecikmiş
Madde 24 | Yönetim Beyanı |  |  | Planlanan
Madde 21 | Yönetim Beyanı | 2026-08-21 | 2026-09-28 | Gecikmiş
Madde 26 | Yönetim Beyanı | 2026-08-24 | 2026-09-18 | Gecikmiş
3.1.8 İz ve Denetim Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi | BIGR | 2026-08-31 | 2026-09-19 | Gecikmiş
İdea Teknoloji Dış Hizmet Denetimi Firma GİB denetiminden geçmekte (Bağımsız denetim 2 yılda bir) Bizim taraftaki kontroller GİB kontrolleri ile eşleştirildi. GİB'den dolayı teknik tarafta paylaşılamayan kanıtlar var. Firmanın GRC ekibi ile toplantılarla kontrollere yorum yazarak veya ilgili rapora refarans vererek ilerliyoruz. ABC verilerine erişim ve kontroller (Faturalar orada) ek olarak yapılacak onun haricinde GİB'e bağlı kalacağız. | Destek Hizmeti Denetimler | 2026-07-29 | 2026-10-27 | Devam Ediyor
Firewall-IPS, VMWare, Active Directory, Exchange , Api GW, Veeam, Splunk, EDR Soru Setlerinin Hazırlanması | Buluteks | 2026-08-26 | 2026-09-30 | Gecikmiş
Madde 32 | Yönetim Beyanı |  |  | Planlanan
Madde 43 | Yönetim Beyanı |  |  | Planlanan
3.1.1. Donanım Varlıklarının Envanter Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.2. Yazılım Varlıklarının Envanter Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.2. Oturum Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.5.1. Genel Güvenlik Tedbirleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.6.1. Genel Güvenlik Tedbirleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.6.2. Sistem Odası/Veri Merkezine Yönelik Güvenlik Tedbirleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
4.2.1. Genel Güvenlik Tedbirleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
4.4.2. Şifreleme ve Anahtar Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
4.4.3. Kriptografik Uygulamalar | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
Hesapkurdu firması ağustos ayında Glasshouse'dan Turkcell veri merkezine sunucularını taşımıştır. İlgili değişiklik sonrasında firmaya iletilmesi gereken talepler paylaşılmıştır. Firma tarafından 2 parça halinde kanıtlar iletilmiştir. BT denetim tarafından kanıtlar 24.09.2026 tarihinde incelenmeye başlanmıştır. | Destek Hizmeti Denetimler | 2026-09-24 | 2026-09-29 | Gecikmiş
Madde 14 | Yönetim Beyanı | 2026-09-07 | 2026-10-20 | Devam Ediyor
3.1.4 E-Posta Sunucusu ve İstemcisi Güvenliği | BIGR | 2026-08-31 | 2026-09-19 | Gecikmiş
3.1.5 Zararlı Yazılımlardan Korunma | BIGR | 2026-09-07 | 2026-09-19 | Gecikmiş
Bulut Ekibi ile isterler paylaşıldı. (10.08.2026) Hatırlatma maili atıldı. Dönüş bekleniyor. (24.08.2026) | Buluteks Dendeks Bulut Altyapı Denetimi | 2026-08-10 | 2026-10-15 | Devam Ediyor
Madde 11 | Yönetim Beyanı | 2026-08-31 | 2026-10-16 | Devam Ediyor
Madde 22 | Yönetim Beyanı | 2026-09-01 | 2026-10-16 | Devam Ediyor
Buluteks Denetimi | Buluteks | 2026-08-26 | 2026-09-30 | Gecikmiş
3.2.4 Dosyaların ve Kaynakların Güvenliği | BIGR | 2026-09-14 | 2026-09-30 | Gecikmiş
3.2.7 Veri Tabanı ve Kayıt Yönetimi | BIGR | 2026-09-14 | 2026-09-30 | Gecikmiş
Madde 10 | Yönetim Beyanı | 2026-08-26 | 2026-09-28 | Gecikmiş
Madde 23 | Yönetim Beyanı | 2026-09-21 | 2026-10-23 | Devam Ediyor
3.1.7 Veri Sızıntısı Önleme | BIGR | 2026-09-09 | 2026-09-23 | Gecikmiş
Madde 28 | Yönetim Beyanı | 2026-10-19 | 2026-11-06 | Planlanan
Madde 29 | Yönetim Beyanı | 2026-10-05 | 2026-10-23 | Devam Ediyor
3.1.7. Veri Sızıntısı Önleme | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.8. İz ve Denetim Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.10. Kötücül İşlemleri Engelleme | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.12. Kimlik Doğrulama ve Erişim Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.9. Sanallaştırma Güvenliği | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.1. Kimlik Doğrulama | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.11. Dış Sistem Entegrasyonlarının Güvenliği | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.5. Güvenli Kurulum ve Yapılandırma | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
4.6.1. Genel Güvenlik Tedbirleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
5.1.1. Genel Sıkılaştırma Tedbirleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
5.1.2. Linux İşletim Sistemi Sıkılaştırma Tedbirleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.14. Uzaktan Çalışma | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.3. Tehdit ve Zafiyet Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.6. Ağ Güvenliği | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
5.1.3. Windows İşletim Sistemi Sıkılaştırma Tedbirleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
5.2.1. Genel Sıkılaştırma Tedbirleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.4. Dosyaların ve Kaynakların Güvenliği | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.7. Veri Tabanı ve Kayıt Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.8. Hata Ele Alma ve Kayıt Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
4.1.1. Kayıt Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
4.1.2. Erişim Kayıtları Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
4.1.3. Yetkilendirme | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
4.1.4. Şifreleme | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
4.1.5. Yedekleme, Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.13. Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.4. E-Posta Sunucusu ve İstemcisi Güvenliği | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.5. Zararlı Yazılımlardan Korunma | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.3. Yetkilendirme | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.9. İletişim Güvenliği | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
5.3.1. Web Sunucusu Sıkılaştırma Tedbirler | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
5.3.2. Sanallaştırma Sunucusu Sıkılaştırma Tedbirleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.10. Siber Güvenlik Olay Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.11. Sızma Testleri ve Güvenlik Denetimleri | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.1.13. Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.6. Güvenli Yazılım Geliştirme | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.3.1. Akıllı Telefon ve Tablet Güvenliği | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.3.2. Taşınabilir Bilgisayar Güvenliği | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.5.3. Tedarikçi İlişkileri Güvenliği | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
4.1.7. Açık Rıza Yönetimi | BIGR (Yönetim Beyanı Ortak Maddeler) |  |  | Planlanan
3.2.3 Yetkilendirme | BIGR | 2026-09-18 | 2026-09-30 | Gecikmiş
3.2.8 Hata Ele Alma ve Kayıt Yönetimi | BIGR | 2026-10-01 | 2026-10-13 | Devam Ediyor
3.2.10 Kötücül İşlemleri Engelleme | BIGR | 2026-10-01 | 2026-10-14 | Devam Ediyor
4.1.1 Kayıt Yönetimi | BIGR | 2026-10-01 | 2026-10-15 | Devam Ediyor
4.1.2 Erişim Kayıtları Yönetimi | BIGR | 2026-10-12 | 2026-11-02 | Planlanan
4.1.3 Yetkilendirme | BIGR | 2026-09-18 | 2026-09-30 | Gecikmiş
4.1.4 Şifreleme | BIGR | 2026-10-12 | 2026-11-05 | Planlanan
4.1.5 Yedekleme, Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme | BIGR | 2026-10-12 | 2026-11-05 | Planlanan
5.3.1 Web Sunucusu Sıkılaştırma Tedbirler | BIGR | 2026-10-19 | 2026-11-02 | Planlanan
5.3.2 Sanallaştırma Sunucusu Sıkılaştırma Tedbirleri | BIGR | 2026-10-19 | 2026-11-02 | Planlanan
Teleperformance Dış Hizmet Denetimi Sözleşmeye uyum ve yasal durumu incelenecek. RM hizmeti de olduğu için ek konular çıkabilir. | Destek Hizmeti Denetimler | 2026-09-11 | 2026-11-02 | Devam Ediyor
Faaliyet İzni İptal Edilen Kurumlara İlişkin Yetki İptal Sürecinin İncelenmesi Finans ve İş Birimleri Ekibi'ne denetim sürecinde destek olunacaktır. 30.09.2026 tarihinde Yetkilendirme Yönetimi Ekibi ile toplantı yapılmıştır. | Ad-Hoc İşler | 2026-09-30 |  | Devam Ediyor
2026-10-05 | ↑ Gantt'taki kırmızı 'bugün' çizgisi bu hücreyi okur - silmeyin

## Kılavuz
KULLANIM KILAVUZU
1. Veri girişi | Yalnızca beyaz hücrelere yazın: Grup, İş Kalemi, Sorumlu 1-4, Öncelik, Başlangıç, Bitiş, Gecikme (Gün), İlerleme %, Gecikme Sebebi, Karar / Not ve Mutabakat. Gri sütunlar formüllüdür.
2. Durum nasıl belirlenir? | İlerleme %100 ise TAMAMLANDI; değilse Revize Bitiş geçmişse GECİKMİŞ; değilse ilerleme başlamış veya Başlangıç gelmişse DEVAM EDİYOR; hiçbiri değilse PLANLANAN. Bir işi kapatmak için İlerleme %'ye 100% yazın.
3. Mutabakat | Mutabakat sütununa mutabakatın FİİLEN yapıldığı tarihi girin. Kural: Bitiş tarihinden sonraki 7 gün içinde yapılmalı. Mutabakat Gün sütunu kaç günde yapıldığını hesaplar. Mutabakat Uyarı sütunu: tarih girilmişse '✔ N günde yapıldı' (süreyi aşmışsa kırmızı '(geç)'), girilmemişse kalan süreyi '● Mutabakat için N gün', süre dolmuşsa '⚠ Mutabakat N gün gecikti' yazar. Bitiş tarihi henüz gelmemiş işlerde uyarı üretilmez.
4. Projeksiyon Uyarısı | Planın ne kadarının geçtiği ile işin ne kadarının bittiği karşılaştırılır. Geçen süre oranı = (Bugün - Başlangıç + 1) / Süre. Bu oran ile İlerleme % arasındaki fark 30 puandan FAZLA ise uyarı üretilir, değilse sütun boş kalır. Örnek: 30 günlük iş, 20 gün geçmiş, ilerleme %20 → geçen oran %67, fark %47 → '⚠ Gecikebilir (%47 geride)'. Tamamlanmış işlerde ve başlamamış işlerde hesaplanmaz.
5. Açılır listeler | Grup, Sorumlu 1-4 ve Öncelik listeleri 'Listeler' sayfasından gelir. Yeni değer için ilgili sütundaki ilk boş hücreye yazın.
6. Kişi bazlı gün yükü | Listeler sayfasında J:N sütunlarında her kişinin iş sayısı, toplam günü, açık günü ve geciken işi listelenir. Sorumlu 1-4'ün dördü birden sayılır.
7. Gantt sayfaları | Haftalık ve Aylık Gantt, İş Planı'ndan otomatik boyanır. Renk Durum'a göre seçilir. Kırmızı dikey çizgi bugünü gösterir. Çubuk yalnızca Başlangıç VE Bitiş tarihi girilmiş işler için çizilir.
8. Yönetici Özeti | 8 KPI kartı ve 11 grafik otomatik güncellenir. En altta Mutabakat Durumu (halka) ve Projeksiyon Riski (sütun) grafikleri vardır.
9. Satır eklemek | Satır 204'e kadar hazır boş satır vardır (95 kalem dolu). ARAYA SATIR EKLEMEYİN: Excel yeni satırlara formülleri kopyalamaz. Yeni işi en alttaki boş satıra yazıp Grup'a göre sıralayın.