## Yönetici Özeti
2026 YILLIK İŞ PLANI - YÖNETİCİ ÖZETİ
Yönetim Beyanı ¦ BIGR ¦ Buluts ¦ Dış Hizmet ve Süreç Denetimleri Tüm değerler 'İş Planı' sayfasından otomatik hesaplanır.
| TOPLAM İŞ KALEMİ |  | PLANLANAN | DEVAM EDİYOR |  | TAMAMLANDI | GECİKMİŞ | GENEL İLERLEME
| Plandaki toplam satır |  | Henüz başlamamış | Açık çalışma |  | Kapanan iş sayısı | Süresi geçmiş - otomatik | Ağırlıksız ortalama
| DURUM DAĞILIMI |  |  |  | AYLIK İŞ YÜKÜ
| Durum (Otomatik) sütununa göre |  |  |  | Her ayda aktif (başlamış ve bitmemiş) iş kalemi sayısı
HAFTALIK İLERLEME EĞRİSİ
Kümülatif: o haftanın sonuna kadar bitmesi planlanan iş sayısı ile bunlardan tamamlananların sayısı
AYLIK İLERLEME EĞRİSİ
Aynı hesap ayın son gününe göre - yönetim raporlaması için
DENETİM BAŞLIĞINA GÖRE İŞ DURUMU
Yalnızca İş Planı'nda fiilen kullanılan denetim başlıkları listelenir; Listeler sayfasındaki her değişiklik burada anında yansır
KİŞİ BAZLI İŞ YÜKÜ
Sorumlu 1-3 sütunlarının tamamı sayılır; tamamlanan işler hariçtir. Kırmızı bölüm o kişinin süresi geçmiş işlerini gösterir
GECİKME ANALİZİ
En yüksek 10 gecikme: elle girilen Gecikme (Gün) ile orijinal Bitiş tarihinin aşımından hangisi büyükse o alınır - gün girilmemiş işler de sayılır
RENK LEJANDI
Planlanan
Devam Ediyor
Tamamlandı
Gecikmiş

## Listeler
AÇILIR LİSTE KAYNAKLARI
Denetim Başlıkları | Kişiler | Öncelik | Durum (referans)
Yönetim Beyanı | Örnek Soyad1 | Yüksek | Planlanan
BIGR | Örnek Soyad2 | Orta | Devam Ediyor
Buluts | Örnek Soyad3 | Düşük | Tamamlandı
Firma Teknoloji Dış Hizmet Denetimi | Örnek Soyad4 |  | Gecikmiş
WS Entegrasyon Denetimi | Örnek Soyad5
Süreç Denetimleri | Örnek Soyad6
Destek Hizmeti Denetimler | Örnek Soyad7
Rehberlik Faaliyeti | Örnek Soyad8
MPP-631 | Örnek Soyad9
MPP-102 | Örnek Soyad10
MPP-463 | Örnek Soyad11
MPP-370 | Örnek Soyad12
Ad-Hoc İşler | Örnek Soyad13
Rutin Faaliyetler
AVM Faz 2 Denetimi
Gündem
Kararlar
Denetim Başlıkları, Kişiler ve Öncelik sütunları 'İş Planı' sayfasındaki açılır listeleri besler. Yeni bir değer eklemek için ilgili sütundaki ilk boş hücreye yazmanız yeterlidir - liste ve Yönetici Özeti'ndeki denetim başlığı grafikleri anında güncellenir. Durum (referans) sütunu açılır liste DEĞİLDİR: durum, İş Planı'nda İlerleme % ve tarihlerden otomatik hesaplanır. Bu dört ad Gantt renk kurallarına ve Yönetici Özeti formüllerine gömülüdür; buradan değiştirilemez.

## Hesap
Bu sayfa Yönetici Özeti grafiklerinin veri kaynağıdır. Elle değiştirmeyin; tüm hücreler İş Planı'ndan hesaplanır. İsterseniz sayfa sekmesine sağ tıklayıp gizleyebilirsiniz. | Durum | Adet | Ay | Ay Başı | Aktif İş | Sıra | İş Kalemi | Gecikme (Gün) |  | KPI | Denetim Başlığı | Tamamlanan | Devam Eden | Gecikmiş | Hafta | Planlanan (Küm.) | Gerçekleşen (Küm.) | Ay | Ay Sonu | Planlanan (Küm.) | Gerçekleşen (Küm.) | Kişi | Açık İş | Gecikmiş
| Planlanan |  | Oca | 2026-01-01 |  | 10 |  |  |  | Toplam İş Kalemi |  |  |  |  | 2026-01-07 |  |  | Oca | 2026-01-31
| Devam Ediyor |  | Şub | 2026-02-01 |  | 9 |  |  |  | Tamamlandı |  |  |  |  | 2026-01-14 |  |  | Şub | 2026-02-28 | [5 empty] | Kullanılan başlık indeksi (Listeler B4:B43) | Yükü olan kişi indeksi (Listeler D4:D43)
| Tamamlandı |  | Mar | 2026-03-01 |  | 8 |  |  | Fiili gecikme (gün) + sıralama kırıcı | Devam Ediyor |  |  |  |  | 2026-01-21 |  |  | Mar | 2026-03-31
| Gecikmiş |  | Nis | 2026-04-01 |  | 7 |  |  |  | Gecikmiş |  |  |  |  | 2026-01-28 |  |  | Nis | 2026-04-30
|  |  | May | 2026-05-01 |  | 6 |  |  |  | Planlanan |  |  |  |  | 2026-02-04 |  |  | May | 2026-05-31
|  |  | Haz | 2026-06-01 |  | 5 |  |  |  | Genel İlerleme |  |  |  |  | 2026-02-11 |  |  | Haz | 2026-06-30
|  |  | Tem | 2026-07-01 |  | 4 |  |  |  | Toplam Gecikme (Gün) |  |  |  |  | 2026-02-18 |  |  | Tem | 2026-07-31
|  |  | Ağu | 2026-08-01 |  | 3 | [8 empty] | 2026-02-25 |  |  | Ağu | 2026-08-31
|  |  | Eyl | 2026-09-01 |  | 2 | [8 empty] | 2026-03-04 |  |  | Eyl | 2026-09-30
|  |  | Eki | 2026-10-01 |  | 1 | [8 empty] | 2026-03-11 |  |  | Eki | 2026-10-31
|  |  | Kas | 2026-11-01 | [10 empty] | 2026-03-18 |  |  | Kas | 2026-11-30
|  |  | Ara | 2026-12-01 | [10 empty] | 2026-03-25 |  |  | Ara | 2026-12-31
2026-04-01
2026-04-08
2026-04-15
2026-04-22
2026-04-29
2026-05-06
2026-05-13
2026-05-20
2026-05-27
2026-06-03
2026-06-10
2026-06-17
2026-06-24
2026-07-01
2026-07-08
2026-07-15
2026-07-22
2026-07-29
2026-08-05
2026-08-12
2026-08-19
2026-08-26
2026-09-02
2026-09-09
2026-09-16
2026-09-23
2026-09-30
2026-10-07
2026-10-14
2026-10-21
2026-10-28
2026-11-04
2026-11-11
2026-11-18
2026-11-25
2026-12-02
2026-12-09
2026-12-16
2026-12-23
2026-12-30
Formulas:
Aktif İş = SUMPRODUCT(('İş Planı'!$C5:C204<>"")*('İş Planı'!$H5:H204<>"")*('İş Planı'!$I5:I204<>"")*('İş Planı'!$H5:H204<=EOMONTH([Ay Başı],0))*('İş Planı'!$L5:L204>=[Ay Başı]))

## İş Planı
2026 YILLIK İŞ PLANI ¦ Düzenleyici Uyum ve Denetim Takip Tablosu
Beyaz hücreler giriş alanıdır. Gri hücreler (No, Süre, Revize Bitiş, Durum, Uyarı) formüllüdür; elle değiştirmeyin. Durum, İlerleme % ve tarihlerden hesaplanır - bir işi kapatmak için İlerleme %'ye 100% yazın.
No | Grup | İş Kalemi | Sorumlu 1 | Sorumlu 2 | Sorumlu 3 | Öncelik | Başlangıç | Bitiş | Süre (Gün) | Gecikme (Gün) | Revize Bitiş | İlerleme % | Durum | Gecikme Sebebi | Karar / Not | Uyarı
| Yönetim Beyanı | Madde 10 | Örnek Soyad1 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-19 |  |  |  | 15%
| Yönetim Beyanı | Madde 11 | Örnek Soyad2 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-19 |  |  |  | 5%
| Yönetim Beyanı | Madde 13 | Örnek Soyad3 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-19 |  |  |  | 5%
| Yönetim Beyanı | Madde 14
| Yönetim Beyanı | Madde 15
| Yönetim Beyanı | Madde 16
| Yönetim Beyanı | Madde 17
| Yönetim Beyanı | Madde 21 | Örnek Soyad1 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-19 |  |  |  | 70%
| Yönetim Beyanı | Madde 22
| Yönetim Beyanı | Madde 23
| Yönetim Beyanı | Madde 24
| Yönetim Beyanı | Madde 26
| Yönetim Beyanı | Madde 28
| Yönetim Beyanı | Madde 29
| Yönetim Beyanı | Madde 30
| Yönetim Beyanı | Madde 31
| Yönetim Beyanı | Madde 32
| Yönetim Beyanı | Madde 43
| BIGR | 3.1.4 E-Posta Sunucusu ve İstemcisi Güvenliği
| BIGR | 3.1.5 Zararlı Yazılımlardan Korunma
| BIGR | 3.1.7 Veri Sızıntısı Önleme
| BIGR | 3.1.8 İz ve Denetim Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi
| BIGR | 3.1.13 Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Yönetimi
| BIGR | 3.2.3 Yetkilendirme
| BIGR | 3.2.4 Dosyaların ve Kaynakların Güvenliği
| BIGR | 3.2.7 Veri Tabanı ve Kayıt Yönetimi
| BIGR | 3.2.8 Hata Ele Alma ve Kayıt Yönetimi
| BIGR | 3.2.10 Kötücül İşlemleri Engelleme
| BIGR | 4.1.1 Kayıt Yönetimi
| BIGR | 4.1.2 Erişim Kayıtları Yönetimi
| BIGR | 4.1.3 Yetkilendirme
| BIGR | 4.1.4 Şifreleme
| BIGR | 4.1.5 Yedekleme, Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme
| BIGR | 5.3.1 Web Sunucusu Sıkılaştırma Tedbirler
| BIGR | 5.3.2 Sanallaştırma Sunucusu Sıkılaştırma Tedbirleri
| Buluts | Buluts Denetimi |  |  | Örnek Soyad4 |  | 2026-08-26 | 2026-09-04 |  |  |  | 20%
| Destek Hizmeti Denetimler | Firma Teknoloji Dış Hizmet Denetimi Firma GİB denetiminden geçmekte (Bağımsız denetim 2 yılda bir) Bizim taraftaki kontroller GİB kontrolleri ile eşleştirildi. GİB'den dolayı teknik tarafta paylaşılamayan kanıtlar var. Firmanın GRC ekibi ile toplantılarla kontrollere yorum yazarak veya ilgili rapora refarans vererek ilerliyoruz. ABC verilerine erişim ve kontroller (Faturalar orada) ek olarak yapılacak onun haricinde GİB'e bağlı kalacağız. |  |  | Örnek Soyad1
| WS Entegrasyon Denetimi | Workflow Oluşturma |  |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 |  |  |  | 45%
| Kararlar | Yapay zeka güvenliği projesi yapmadıkları, yapılması gereken işler araştırılacak, güvenlik tarafı nasıl yönetiliyor incelenecek |  |  |  | Düşük
Formulas:
Durum = IF([İş Kalemi]="","",IF(N([İlerleme %])>=1,"Tamamlandı",IF(AND([Bitiş]<>"",[Revize Bitiş]<TODAY()),"Gecikmiş",IF(OR(N([İlerleme %])>0,AND([Başlangıç]<>"",[Başlangıç]<=TODAY())),"Devam Ediyor","Planlanan"))))
Uyarı = IF([İş Kalemi]="","",IF([Durum]="Tamamlandı","",IF([Revize Bitiş]="","",IF([Revize Bitiş]<TODAY(),"⚠ "&TEXT(TODAY()-[Revize Bitiş],"0")&" gün gecikme",IF([Revize Bitiş]-TODAY()<=14,"● "&TEXT([Revize Bitiş]-TODAY(),"0")&" gün kaldı","")))))
Note on H4: Tarihleri gg.aa.yyyy biçiminde girin (örn. 15.03.2026).
Note on K4: Gecikme gün sayısı. Revize Bitiş = Bitiş + Gecikme.
Note on M4: Durumu belirleyen tek elle girdi: 100% yazıldığında iş Tamamlandı sayılır ve tarihi geçmiş olsa bile Gecikmiş'e düşmez.
Note on N4: Formüllü sütun - elle doldurulmaz. Sırayla: İlerleme %100 ise Tamamlandı; değilse Revize Bitiş tarihi geçmişse Gecikmiş; değilse ilerleme başlamış veya Başlangıç tarihi gelmişse Devam Ediyor; hiçbiri değilse Planlanan. Bir işi kapatmak için İlerleme % hücresine 100% yazın.
Note on P4: Toplantı kararları, aksiyon notları, referans verilen rapor adları vb. serbest metin alanı.

## Gantt Haftalık
GANTT ŞEMASI ¦ GANTT HAFTALIK ¦ 2026
İş Kalemi | Grup | Başlangıç | Bitiş (Revize) | Durum | Oca |  |  |  |  | Şub |  |  |  | Mar |  |  |  | Nis |  |  |  |  | May |  |  |  | Haz |  |  |  | Tem |  |  |  |  | Ağu |  |  |  | Eyl |  |  |  | Eki |  |  |  |  | Kas |  |  |  | Ara
 | time axis 2026-01-01 to 2026-12-24

## Gantt Aylık
GANTT ŞEMASI ¦ GANTT AYLIK ¦ 2026
İş Kalemi | Grup | Başlangıç | Bitiş (Revize) | Durum | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık
[5 empty] | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01

## Kılavuz
KULLANIM KILAVUZU
1. Veri girişi | 'İş Planı' sayfasında yalnızca beyaz hücrelere yazın: Grup, İş Kalemi, Sorumlu 1-3, Öncelik, Başlangıç, Bitiş, Gecikme (Gün), İlerleme %, Gecikme Sebebi ve Karar / Not. Durum sütunu artık elle doldurulmaz - aşağıdaki 4. maddeye bakın.
2. Karar / Not sütunu | Toplantı kararları, mutabakat notları, referans verilen rapor adları gibi serbest metinler için ayrılmıştır. Metin kaydırmalı olduğundan uzun notlarda satır yüksekliğini artırmanız yeterlidir. Hesaplamalara ve grafiklere dahil edilmez.
3. Otomatik alanlar | Gri hücreler (No, Süre, Revize Bitiş, Durum, Uyarı) formüllüdür; elle değiştirmeyin. Revize Bitiş = Bitiş + Gecikme. Uyarı sütunu geciken işlerde kaç gün geçtiğini, yaklaşan işlerde kaç gün kaldığını yazar.
4. Durum nasıl belirlenir? | Durum sütunu elle doldurulmaz; her satır için şu sıra ile hesaplanır: (1) İlerleme % = 100 ise TAMAMLANDI - tarihi geçmiş olsa bile. (2) Değilse ve Revize Bitiş tarihi bugünü geçmişse GECİKMİŞ. (3) Değilse ve ilerleme başlamışsa veya Başlangıç tarihi gelmişse DEVAM EDİYOR. (4) Hiçbiri değilse PLANLANAN. Bir işi kapatmak için tek yapmanız gereken İlerleme % hücresine 100% yazmaktır. Gecikme (Gün) girdiğinizde Revize Bitiş ileri kayacağı için iş otomatik olarak gecikmiş sayılmaktan çıkar. Gantt renkleri ve Yönetici Özeti'ndeki tüm grafikler bu sütunu kullanır.
5. Açılır listeler | Grup, Sorumlu 1-3, Öncelik ve Durum listeleri 'Listeler' sayfasından gelir. Yeni bir denetim başlığı veya kişi eklemek için o sütundaki ilk boş hücreye yazın; liste tüm satırlarda anında güncellenir. Denetim başlıkları için B4:B43 aralığı (40 başlık) tanımlıdır ve Yönetici Özeti'ndeki üç kırılım grafiği doğrudan bu aralığı okur. Durum sütunu artık açılır liste değildir; Listeler'deki dört durum adı yalnızca referans olarak durur.
6. Gantt sayfaları | Haftalık (52 sütun) ve Aylık (12 sütun) Gantt, 'İş Planı' verisinden otomatik boyanır. Renk, satırın Durum değerine göre seçilir. Kırmızı dikey çizgi bugünü gösterir.
7. İlerleme eğrileri | Planlanan eğrisi, Revize Bitiş tarihi o hafta/ay sonuna kadar olan iş sayısının kümülatif toplamıdır. Gerçekleşen eğrisi ise bunlardan Durum'u 'Tamamlandı' olanları sayar. VARSAYIM: ayrı bir fiili tamamlanma tarihi sütunu tutulmadığından, tamamlanan işler Revize Bitiş tarihinde bitmiş kabul edilir. Fiili tarih takibi isterseniz bir sütun daha eklenmelidir.
8. Denetim başlığı grafikleri | Üç grafik de 'Listeler' sayfasındaki denetim başlıklarından, yalnızca İş Planı'nda fiilen kullanılanları, liste sırasıyla ve en fazla 20 tanesini gösterir. Listeler sayfasında bir başlık eklediğinizde, sildiğinizde veya adını değiştirdiğinizde üç grafik de kendiliğinden yeniden dizilir - grafik veya formül düzenlemeniz gerekmez. Bir başlığı Listeler'den silerseniz ama İş Planı'nda o başlıkla kayıtlı işler kalırsa, o işler bu üç grafikte görünmez; KPI kartlarındaki toplamlarda ise sayılmaya devam eder.
9. Kişi bazlı iş yükü | Sorumlu 1, 2 ve 3 sütunlarının üçü birden sayılır: bir işte üç kişi varsa yük üçüne de yazılır. Mavi bölüm açık işleri (Planlanan + Devam Ediyor), kırmızı bölüm süresi geçmiş işleri gösterir; tamamlanan işler yüke dahil edilmez. Grafik yalnızca kendisine iş atanmış kişileri listeler ve Listeler sayfasındaki kişi listesini değiştirdiğinizde kendiliğinden güncellenir.
10. Gecikme analizi | Bir işin gecikmesi, elle girdiğiniz Gecikme (Gün) ile orijinal Bitiş tarihinin bugüne göre aşımından hangisi büyükse odur. Yani gecikme günü yazmasanız da süresi geçen işler bu grafikte görünür.
11. Satır eklemek | Satır 204'e kadar (toplam 200 iş kalemi) hazır boş satır vardır. Daha fazlası için son veri satırını kopyalayıp aşağı yapıştırın, ardından gizli 'Hesap' sayfasındaki formüllerde geçen 204 satır numarasını büyütün.
12. Filtreleme ve yazdırma | 'İş Planı' başlıklarındaki filtre oklarıyla gruba, sorumluya, önceliğe veya duruma göre süzebilirsiniz. Yönetici Özeti ve Gantt sayfaları yatay ve tek sayfaya sığdırılmış olarak yazdırmaya hazırdır.
RENK LEJANDI
Planlanan
Devam Ediyor
Tamamlandı
Gecikmiş
Otomatik hesaplanan hücre
Veri girişi yapılacak hücre
Kaynak: denetim başlıkları, kişi ve öncelik listeleri ile mevcut iş kalemleri kullanıcının 2026_Yillik_taslak.xlsx dosyasından alınmıştır; boş 36. satır kaldırılmış, 24. satırın silinmiş formülleri geri yüklenmiştir.